## Sheet1
Task / Date | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 2019-08-18 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23 | 2019-08-24 | 2019-08-25 | 2019-08-26 | 2019-08-27
Conceptualisation of Game | bar: 2019-08-13 to 2019-08-16
Conceptualisation of Main Menu | [15 empty] | Legend: | bar: 2019-08-14 to 2019-08-18
Implementation of Main Menu | bar: 2019-08-15 to 2019-08-22
Conceptualisation of Pause Menu | [16 empty] | Liu Hao | bar: 2019-08-13 to 2019-08-14
Implementation of Pause Menu | [16 empty] | Qing Bing | bar: 2019-08-14 to 2019-08-16; 2019-08-19 to 2019-08-21
Conceptualisation of Splash Screen | [16 empty] | Guan Yu | bar: 2019-08-13 to 2019-08-17; 2019-08-20 to 2019-08-22
Implementation of Splash Screen | [16 empty] | Matthew | bar: 2019-08-14 to 2019-08-16; 2019-08-18 to 2019-08-22
Editing of Player Movement | [16 empty] | All | bar: 2019-08-15 to 2019-08-17; 2019-08-19 to 2019-08-20
Rendering of Map | bar: 2019-08-14 to 2019-08-15; 2019-08-18 to 2019-08-19
Rendering of Autoscroll | bar: 2019-08-13 to 2019-08-15
Implementation of Autoscroll | bar: 2019-08-14 to 2019-08-15
Collisions in Autoscroll Map | bar: 2019-08-17 to 2019-08-19; 2019-08-24
Implementation of Sound in Main Menu | bar: 2019-08-13 to 2019-08-15; 2019-08-18 to 2019-08-20; 2019-08-24 to 2019-08-26
Implementation of Sound in Game | bar: 2019-08-13 to 2019-08-15; 2019-08-18 to 2019-08-20; 2019-08-24 to 2019-08-26
Conceptualisation of Options | bar: 2019-08-15; 2019-08-18 to 2019-08-20
Implementation of Options | bar: 2019-08-18 to 2019-08-21
Implementation of Themes | bar: 2019-08-15; 2019-08-18 to 2019-08-21
Implementation of Controls | bar: 2019-08-15; 2019-08-18 to 2019-08-23; 2019-08-25
Implementation of Sound | bar: 2019-08-15; 2019-08-18 to 2019-08-25
Implementation of How to Play | bar: 2019-08-14 to 2019-08-16; 2019-08-18 to 2019-08-20
Conceptualisation of Boss Battle | bar: 2019-08-16; 2019-08-18 to 2019-08-20
Rendering of Boss Battle | bar: 2019-08-18 to 2019-08-22
Implementation of Boss Battle | bar: 2019-08-19 to 2019-08-22; 2019-08-25
Collisions in Boss Battle | bar: 2019-08-19 to 2019-08-21
Implementation of shooting | bar: 2019-08-20 to 2019-08-22
Changeable controls | bar: 2019-08-22 to 2019-08-23
Implementation of High Score Board | bar: 2019-08-16 to 2019-08-18; 2019-08-21; 2019-08-24
Implementation of Difficulty | bar: 2019-08-21 to 2019-08-22
Implementation of Endless | bar: 2019-08-23
Conceptualisation of Power-ups | bar: 2019-08-24 to 2019-08-25
Implementation of Power-ups | bar: 2019-08-26
Compiling of Files | bar: 2019-08-15 to 2019-08-16; 2019-08-18 to 2019-08-19; 2019-08-24 to 2019-08-27
Final Debugging and Tweaks | bar: 2019-08-17; 2019-08-22 to 2019-08-27